## Xây
M3-3.1.2.3
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC XÂY TƯỜNG
Công trình: | tư4rt |  |  |  | Số: | 343
[5 empty] | Hạng mục: | egsf
Địa điểm: | gfshfdh |  |  |  | Vị trí/Căn hộ: | gfdg
VỊ TRÍ, CĂN HỘ KIỂM TRA
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CẤU KIỆN KIỂM TRA |  |  |  |  | Tên, vị trí cấu kiện kiểm tra:
fdgfdh
Căn cứ kiểm tra: |  | Bản vẽ thiết kế số: | 665
|  | Bản vẽ thi công số: | 54
NỘI DUNG KIỂM TRA
TT | Công việc kiểm tra |  | Thời gian | Đánh giá |  | XÁC NHẬN
|  |  | Ngày, tháng | Đạt | Không đạt | NHÀ THẦU | TVGS
1 | Vị trí đường mực | [5 empty] | sadasdasd
2 | Nghiệm thu chân cơ
3 | - Khoan cắm thép liên kết tường xây (dài 37cm, f8@500, khoan sâu 7cm) '- Lớp hồ dầu tiếp giáp giữa tường và BTCT
4 | Cấp phối vữa XM mác 75 (kèm theo KQTN)
5 | Quy cách xây (4 hàng gạch xoay 1 lần)
6 | Loại gạch được sử dụng cho từng khu vực, vị trí
7 | Công tác thi công trụ tường, giằng tường, lanh tô
8 | Chiều dày mạch
9 | Độ chặt mạch vữa
10 | Vệ sinh mạch vữa
11 | Độ thẳng đứng, vuông góc
12 | Vị trí, kích thước cửa, kích thước lỗ mở
13 | Vệ sinh, các công việc khác
14 | An toàn lao động
Ý kiến khác của các bên (Nếu có):
KẾT LUẬN
Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo
|  |  | Họ & tên |  |  | Ký tên
Nhà thầu
Tư Vấn Giám Sát
Ban QLXD